## 新问题
2019年光明区企业反映园区通讯信号情况表
（每家需电话回访沟通）标注黄色的请重点沟通，做好沟通解释工作，并将情况梳理在表格。并向工信局上报对每家企业诉求制定优化改进工作和时间表。信号不仅关乎园区企业通话，更是涉及区域通信服务质量，请移动公司发挥国企当担，追求客户满意服务100的表率。工信局企服中心谢佳权23697734,15007617150 解决意见：请运营商高度重视，安排优化项目工作倒排责任时间表，定期汇报工作进展，并做好与企业解释沟通。
序号 | 企业名称 | 企业联系人 | 地址 | 企业存在的困难及问题 | 解决情况 | 沟通情况 | 解决方案与计划 | 备注 | 对应客户经理
1 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 景红13723428041 | 玉塘街道同观路十九号路10号九洲工业园 | 园区内厂房2栋、宿舍一栋，移动信号及其微弱，厂内及宿舍内都无法正常接听、拨打电话，严重影响正常工作及生活；特别近期为汛期，影响比较严重；园区南门（即十九号路现名同仁路）积水严重，市政排水倒灌进入园区，2019年5月20日晚暴雨后以上报。 | 暂无。 |  |  | 区领导挂点服务企业、区重点企业
2 | 康佳集团股份有限公司（康佳光明科技中心） | 解依依：13510570211 | 光明街道聚丰路与兴新路交汇处，兴新路288号。 | 电信、联通、移动无信号 | 已联系三家信号商，均未得到解决 |  |  | 区领导挂点服务企业
3 | 深圳市远望谷射频识别产业园 | 远望谷18926410086 | 光明区玉塘街道同观路南远望谷射频识别产业园 （整个园区） | 园区网络极差，网页不能进，工作需要拨打的电话，经常中断，听不到声。 | 暂无。 |  |  | 区领导挂点服务企业
4 | 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 | 刘经理/13682609309 | 新湖街道公常公路246号 | 公司园区写字楼手机信号弱反映多次无改善,移动，联通，电信都有类似问题 | 未解决 |  |  | 区领导挂点服务企业
5 | 兆赫电子(深圳)有限公司 | 陈统海 13760346056 | 光明街道圳美社区凤新路光明同富裕工业园二号路 | 2.中国移动手机信号差，影响企业内部人员沟通和与外界联系，希望得到改善。 | 未解决 |  |  | 区领导挂点服务企业
6 | 深圳天邦达科技有限公司 | 朱万勇 13828747066 | 玉塘街道玉律社区第六工业区第26栋、第七工业区第2栋4楼B区 | 我司所处玉律第六工业区，第七工业区，长期以来移动通信信号极差，曾经寻求区政府协调解决，但改善效果几乎没有，我司客户经常在抱怨。 | 未解决 |  |  | 区领导挂点服务企业
7 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 周琳瑜13826575349 | 马田街道薯田埔路18号 | 公司厂区内目前网络信号还未全面覆盖，导致通讯信号非常不稳定，希望政府部门能出面协调。 | 未解决 |  |  | 区领导挂点服务企业

## 老问题
2019年光明区企业反映园区通讯信号情况表
（每家需电话回访沟通）标注黄色的请重点沟通，做好沟通解释工作，并将情况梳理在表格。并向工信局上报对每家企业诉求制定优化改进工作和时间表。信号不仅关乎园区企业通话，更是涉及区域通信服务质量，请移动公司发挥国企当担，追求客户满意服务100的表率。工信局企服中心谢佳权23697734,15007617150 解决意见：请运营商高度重视，安排优化项目工作倒排责任时间表，定期汇报工作进展，并做好与企业解释沟通。
序号 | 企业名称 | 企业联系人 | 地址 | 企业存在的困难及问题 | 解决情况 | 沟通情况（5.17日） | 解决方案与计划 | 最新解决情况 | 备注 | 对应客户经理
1 | 朝阳电子(深圳)有限公司 | 0755-2792-5888转148 | 光明区玉塘街道玉律社区光侨路德永佳工业园2栋、1栋1楼、2楼 | 2019年3月朝阳电子公司反映：周边环境移动网络信号差，不利于公司移动办公，移动公司虽在其周边安装了一些设备，但信号仍然不好，影响业务员和员工工作生活。 | 暂无。 | 客户反馈信号问题仍未得到改善，2G通话断断续续，4G网络无法使用，希望尽快解决。 | 解决方案为：1、优化维护直放站设备配置； 2、推动附近站点南光23故障修复，预计解决时间2019年7月 |  | 区领导挂点服务企业、区重点企业 | 李飞凤
2 | 深圳禾晟电子科技有限公司 | 聂娟婷 （行政经理）13075622820 | 光明区玉塘街道玉律社区第七工业区第3栋1楼A区 | 2019年3月禾晟电子公司反映：公司周边移动信号网络差。 | 暂无。 | 客户反馈信号问题已解决 | 解决方案为1、新建宏站<深圳玉律海达D-ZLH>,已开通； 2、新建室分<深圳玉律汉海达E-ZLW>,预计解决时间为2019年6月 |  | 区领导挂点服务企业、区重点企业 | 钟俊
3 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 | 张燕（行政主任）15986756912 | 光明区马田街道田园路北5号 | 移动信号有所缓解，但问题依然存在，需政府部门加大支持力度，协调运营商优化设计。 | 2019年1月移动反馈：现场测试，投诉点除电梯严重弱覆盖外，楼层信号强度还算可以，但是2G干扰比较大，通话质量较差。将对干扰问题进行优化覆盖，已跟客户解释，客户要求尽快处理。 | 已与客户沟通目前解决进度,客户要求尽快解决 | 解决方案为在园区内建设宏站<深圳星源材质DC-ZFH>，预计解决时间为2019年12月 |  | 区领导挂点服务企业、区重点企业 | 刘子威
4 | 深圳市飞荣达科技有限公司 | 陈涛（行政经理）13714670166 | 光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园5栋1-6层 | 2019年4月飞荣达公司反馈：自2018年4月我司搬迁到园区后，手机信号一直很弱，严重影响与客户的交流，对生产经营造成困扰。特别请电信公司进行改善。据了解，我们旁边的基站（南光25）移动和联通的信号已经启用，就差电信的信号没有启用 | 2019年4月企业反馈：中国移动于2018年11月在我司7-11楼安装了局部信号改善装置，但其他楼层和园区手机信息未得到改善。移动公司已在该公司园区一号楼7到10层安装了信号收发放大器，信号问题明显改善，现在基本满足办公大厅内的通话，但其他楼层和园区手机信息未得到改善。 | 已与客户沟通目前解决进度，客户反馈车间信号仍然存在问题，其他区域有改善。 | 解决方案为7-10楼及电梯安装赛尔设备临时覆盖，长期方案为 1、南光25因修建外环高速电缆破坏，推动南光25故障修复或发电，预计解决时间为2019年7月； 2、建设<深圳公明飞荣达E-ZLW>，预计解决时间为2019年12月。 |  | 区领导挂点服务企业、区重点企业 | 李飞凤
5 | 深圳市成天泰电缆实业发展有限公司 | 宋经理（行政经理）13554745001 | 光明区公明街道李松蓢社区金角工业区成天泰工业园 | 2018年8月企业在企服平台反馈问题：公司所处位置电话网络信号极差，直接性影响到我公司正常的业务工作及日常工作沟通。 | 2019年1月移动反馈：关于深圳市成天泰电缆实业发展有限公司移动网络信号投诉问题，2018年12月25日下午运营商已协同网络优化人员上门做好相关具体测试，导致信号较弱的原因为： 1.该公司附近南光高速有一基站频繁被盗窃相关通信设备，但是成天泰生产办公区域信号较弱；2.附近李松蓢基站目前对该办公区域存在小范围影响。目前在制定相关方案过程中。 2019年2月移动反馈： 目前正在选址中，初步规划是在成天泰的园区内选址。 | 已与客户沟通目前进度，客户反馈之前我司表示先在楼顶安装小基站但未有下文，信号未得到改善，希望我司尽快选址。 | 解决方案为在园区内建设开通<深圳李松蓢北D-ZLH>，选址建设中，预计解决时间为2019年12月。 |  | 区领导挂点服务企业、区重点企业 | 李飞凤
6 | 联明家用制品(深圳)有限公司 | 罗金生（行政经理） 136919178223 | 光明区凤凰街道塘尾社区第三工业区3号1-6栋 | 企业所处位置中国移动信号较弱。 | 2019年1月移动反馈：增强基站功率设备已开始采购，预计4月份可完成安装使用，安装完成后将再次回访客户网络信号是否有改善；若仍无较大改善，将进行下一步新基站规划建设。 | 已反馈我司增强信号的举措进度，我司4月份完成安装信号增强设备后，信号稍微好一点点，但客户反馈整体信号还是不理想。后期我司会就近新建基站，完工后信号会正常，客户表示接受。 | 解决方案为建设微室分及<深圳松白联明DC-ZFH>；增强基站已完成安装使用；下一步将推动新基站规划建设,预计解决时间为2019年12月 |  | 区领导挂点服务企业 | 黄灵
7 | 深圳市中银科技有限公司 | 李莉13410756606，张敏（行政经理） 13528438429 | 光明区玉塘街道玉律第七工业区汉海达科技创新园1栋B区6-7楼 | 企业所处位置中国移动信号较弱。 | 2019年1月移动反馈：目前已为客户办公区域提单建设微室分，初步预计完工时间2019年6月。 | 已与客户沟通目前解决进度，客户反馈信号已经得到明显改善。 | 解决方案为1、新建宏站<深圳玉律海达D-ZLH>,已开通； 2、新建室分<深圳玉律汉海达E-ZLW>,预计解决时间为2019年6月 |  | 区领导挂点服务企业 | 李飞凤
8 | 深圳市燕麦科技股份有限公司(光明分公司) | 刘燕（董事长）13422917240 | 凤凰街道高新技术产业园区邦凯路9号邦凯科技城2号C栋厂房 | 2019年3月燕麦科技公司反映该公司区域移动和联通信号差。 | 暂无。 | 客户反馈信号问题已解决 | 设备故障已修复，问题已解决。 |  | 区领导挂点服务企业 | 李飞凤
9 | 深圳市兴中精密制品有限公司 | 27885501/13560761846万先生 | 光明区公明街道上村社区低碳产业园C栋一楼。 | 厂区周边移动网络信号差。 | 2019年2月移动反馈：2019年2月14日该点工业区周围楼宇分布密集，客户反映投诉点上网信号差。经核实，由于政府河道工程改造导致投诉点附近站点<深圳西田村口D-ZLH>于2018年3月22日搬迁后，导致投诉点信号差。 | 已与客户沟通目前解决进度，客户要求先给出暂时性解决方案，安装信号放大器。 | 搬迁站点<深圳西田村口D-ZLH>已在冠城低碳产业园完成选址，预计解决时间为2019年9月。 |  | 街道领导挂点服务企业 | 李飞凤
10 | 深圳市富森供应链管理有限公司 | 符海华（项目经理）13923733516 | 光明区华夏二路（正兆景嘉园对面） | 企业反映“移动”信号较差，经常打不出电话，去年已找过运营商，但未能得到改进。 | / | / | 已建设开通室分<深圳光明富森E-ZLW>，支持4g高清语音,用户开通VOLTE即可 |  | 区领导挂点服务企业 | 李飞凤